## 工作历(月)
2014-2015学年第一学期 11月工作安排周表(教务管理科)
月份 | 工作项目 | 主要工作内容 | 完成周次 | 责任人 | 责任科室 | 责任领导
11月 | 期末考试管理 | 做好期末考试准备工作 | 10 | 蔡于博 | 教务管理科 | 欧明
|  | 协调期末考试及强化教学活动安排 | 13
| 教学任务填报（下学期） 公选课管理 | 协助系部核对及修改下学期教学计划 | 11-11 | 黄磊
|  | 组织系部填报下学期教学任务 | 12-15
|  | 做好公选课数据的维护，完成公选课任务的填报与安排 | 14-15
| 教材报账 下学期教材征订 | 发布下学期教材征订计划通知，组织开展教材征订计划填报工作 | 11-13 | 梁小燕
|  | 收集已到位教材样书送图书馆 | 12
|  | 核对教材账目，组织开展教材相关费用的报账工作 | 12-14
| 评学数据统计 | 整理和公布上学期教师评学工作完成情况，督办评学工作 | 10-13 | 林阳
| 教学管理人员培训工作 | 协助领导做好教学管理人员培训相关工作 | 10-14
| 尔雅通识课程结课的相关工作 | 学生上课数据统计、分析和报备 | 12-13
| 尔雅通识课程教学平台的维护 | 负责尔雅通识课程（慕课）教学平台的日常维护 | 10-13
| 发布期末考试通知 | 发布2014-2015学年第一学期课程考试及期末强化教学活动安排的通知 | 10
| 发布校园招聘会调停课通知 | 根据领导要求草拟发布校园招聘会调停课通知 | 11
| 期中教学检查 | 协助学籍科做好期中教学材料检查\学生座谈会的相关工作 | 10-14
| 协助做好四六级考试相关工作 | 根据任务分工情况，协助做好四六级考试相关准备工作 | 10-14
| 征求各系部关于课时系数调整的工作意见 | 发布通知要求各系部组织人员认真研讨，收集关于课时系数调整的意见，并报领导 | 10-14
| 协助完成教材授权书和合同的签署工作 | 协助学院领导和招标办公室完成教材授权书和合同签署的相关工作 | 10-14
| 虚拟正方教务系统的构建 | 协助正方工程师构建虚拟正方教务系统 | 10-14
| 协调教务科各项管理工作 | 根据领导要求协调做好教务科各项管理工作 | 10-14
| 教学场地缺失座椅统计 | 协助后勤处做好教学场地缺失座椅的统计工作 | 已完成
| 发布毕业班期末考试通知 | 根据学院教学工作需要，按领导要求草拟发布2015届毕业班学生期末考试工作通知 | 已完成