## Sheet2
2013-2014学年第一学期教务处各科室工作计划情况表
工作时间：9月16日-20日 周数：第三周 制表时间：2013年9月16日
科室名称 | 主要内容 | 工作性质 | 完成时间 | 负责人 | 责任领导
| 新生转专业、退学统计 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 新生入伍通知书打印盖章邮寄等相关工作 | 常规 | 近期 | 李新华 | 欧明
| 老生退学、转学、休学、复学等相关统计 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 正方系统处理相关转学、退学等情况 | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 统计老生报到情况 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 新生分班情况 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学信网上传学年注册、学籍注册前期准备工作 | 重点 | 近期 | 李新华 | 欧明
| 教务处财务报账 | 常规 | 本学期 | 李新华 | 吉家文
2 | 研读《应征入伍普通高校录取新生保留入学资格及退役后入学办法》 | 常规 | 完成 |  | 李新华 | 欧明
| 研读《关于做好2013年普通高等学校录取新生复查和学籍电子注册工作的通知》 | 常规 | 完成 |  | 李新华 | 欧明
| 拟定《关于做好2013级新生报到及转专业工作的通知》 | 常规 | 完成 |  | 李新华 | 欧明
| 拟定老生报到注册情况通知 | 常规 | 完成 |  | 李新华 | 欧明
| 接手教务处二级预算 | 临时 | 完成 |  | 李新华 | 吉家文
| 回收新生转专业申请表 | 常规 | 完成 | 有单独招生学生转专业。 | 李新华 | 欧明
| 办理新生入伍保留学籍工作 | 常规 | 基本完成 | 保留学籍通知书需邮寄回学生所在地征兵办，需经费支持。 | 李新华 | 欧明
| 办理学生退学、休学、复学等相关手续 | 常规 | 基本完成 | 上课不在的时候部分学生把资料不全的申请表放到我办公桌上，也没有留下联系方式。 | 李新华 | 欧明
| 新生分班情况 | 常规 | 基本完成 | 部分系部没有按照通知时间要求上交，财管系至今未交纸质版，仅电话中告诉分班情况。 | 李新华 | 欧明
| 财务报账 | 常规 | 完成 |  | 李新华 | 吉家文
| 下发《关于给予邱亚等十九名学生退学处理的决定》 | 常规 | 完成 |  | 李新华 | 欧明
4 | 学信网处理退学、更改个人信息前期准备工作 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 新生入伍通知书邮寄（需邮寄当地征兵办） | 常规 | 近期 | 李新华 | 欧明
| 新生分班编学号 | 重点 | 周二 | 李新华 | 欧明
| 正方系统处理相关转学、退学等情况 | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 与学工核实老生报到详细情况 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学信网学年注册 | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 教务处财务报账 | 常规 | 本学期 | 李新华 | 吉家文
6 | 核实、上报新生学籍注册 | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 核实、上报新生参军入伍保留入学资格 | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 邮寄参军入伍保留入学资格通知书 | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 正方系统处理近期学籍异动工作 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学信网处理老生学籍异动工作 | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学信网处理新生学籍异动工作（分三步走） | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 教务处报账 | 常规 | 长期 | 李新华 | 吉家文
7 | 上报补录新生学籍 | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 邮寄参军入伍保留入学资格通知书 | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学信网处理老生学籍异动工作 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学信网继续处理新生学籍异动工作（分三步走） | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 完成统计年报（在校生学生各种信息的填报） | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学生证的发放 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 乘车优惠卡的订制（申请、报送制卡公司、等待批复、打款、收货...） | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 教务处报账 | 常规 | 长期 | 李新华 | 吉家文
8 | 上报补录新生学籍 | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 处理重名、重号学生信息（6位新生先前在别的学校注册过学籍） | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学信网继续处理新生学籍异动工作（分三步走） | 常规 | 11月底前 | 李新华 | 欧明
| 完成统计年报（在校生学生各种信息的填报） | 常规 | 周五之前 | 李新华 | 欧明
| 乘车优惠卡的订制（申请、报送制卡公司、批复） | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 新生学籍信息核对 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学籍预警（学生成绩前期统计工作） | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 正方学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 学信网学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 教务处报账 | 常规 | 长期 | 李新华 | 吉家文
9 | 学生学籍信息查询结果以及各系部情况说明 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学信网继续处理新生学籍异动工作 | 常规 | 延续性 | 李新华 | 欧明
| 乘车优惠卡的订制审批及报送制卡公司 | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学籍预警成绩统计 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 退学学生审批（拟文件、处领导会签） | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 正方学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 学信网学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 教务处报账 | 常规 | 长期 | 李新华 | 吉家文
10 | 督促新生学籍信息未查询的学生，达到100%学生查询。 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 补报学生学籍 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学信网继续处理新生学籍异动工作 | 常规 | 延续性 | 李新华 | 欧明
| 联系乘车优惠卡制卡公司，准备财务转账手续 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 下发学籍预警学生名单给系部核对 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 拟文各系部核对在校生人数 | 计划 | 本周
| 退学学生审批（院领导会签） | 计划 | 下周三前 | 李新华 | 欧明
| 拟文奔赴教育厅处理学籍异动情况（更改个人信息、转学转专业等） | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 处理中专遗留问题（中专学生退学，需中专学生管理平台） | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 正方学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 学信网学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 教务处报账 | 常规 | 长期 | 李新华 | 吉家文
11 | 补报学生学籍（仅剩财管系一人） | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学信网继续处理新生学籍异动工作 | 常规 | 周四前 | 李新华 | 欧明
| 第二次申请乘车优惠卡（第一次申请教育部批复2600张，不够用） | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 参加关于学籍预警的会议，拟解决学籍预警文件下发及处理问题 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 完成退学处理决定 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 赴教育厅提交关于学籍异动的文件 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 拟文各系部核对在校生人数 | 计划 | 近期 | 李新华 | 欧明
| 正方学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 学信网学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 教务处二级预算报账 | 常规 | 长期 | 李新华 | 吉家文
12 | 新生转专业学信网处理（最后阶段）、联系教育厅预约报送时间 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 拟稿退学处理决定 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学籍预警统计 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 处理二次申请乘车优惠卡相关事宜 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 正方学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 学信网学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 教务处二级预算报账 | 常规 | 长期 | 李新华 | 吉家文
13 | 报送学籍异动相关材料（省教育厅） | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 2013级保留入学资格通知书（刚收到的材料） | 重点 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学籍预警处理 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 结业证焕发毕业证审核 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 学生乘车优惠卡的催发，沟通二次申报数量 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 正方学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 学信网学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 教务处二级预算报账 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
14 | 发放乘车优惠卡 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 发放2014届毕业生电子注册图像纸质版 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 2013结业焕发毕业证的通知 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 正方系统学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 学信网学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 教务处二级预算报账 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
15 | 上传乘车优惠卡学生写入信息 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 报送教育厅新生转专业材料（艺术和体育转专业学生） | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 2013结业换发毕业证系部信息统计并核对 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 四六级考试所需用品采购 | 临时 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 四六级考试工作卡、宣传牌制作 | 临时 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 正方系统学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 学信网学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 教务处二级预算报账 | 常规 | 长期 | 李新华 | 吉家文
16 | 2013结业换发毕业证书印制 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 正方系统学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 学信网学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 教务处二级预算报账 | 常规 | 长期 | 李新华 | 吉家文
17 | 学籍预警、降（留）级、退学工作的统计、请示工作 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 2013结业换发毕业证书盖章与发放 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 报送教育厅学籍异动及部分转专业学生信息 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 乘车优惠卡的补传、更改工作 | 常规 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 正方系统学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 学信网学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 教务处二级预算报账 | 常规 | 长期 | 李新华 | 吉家文
| 教务处固定资产清查和报废会议的准备工作 | 常规 | 本周 | 李新华 | 吉家文
18 | 学籍预警、留级工作通知拟定、修改、下发 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 2013结业换发毕业证书盖章与发放 | 常规 | 近期 | 李新华 | 欧明
| 学信网退学处理 | 计划 | 本周 | 李新华 | 欧明
| 乘车优惠卡后续修改工作 | 常规 | 放假前 | 李新华 | 欧明
| 正方系统学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 学信网学籍异动 | 常规 | 长期 | 李新华 | 欧明
| 教务处二级预算报账 | 常规 | 长期 | 李新华 | 吉家文

## Sheet3
2014-2015学年第二学期4月周工作安排表（学籍科）
月份 | 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成周次 | 责任人 | 责任科室 | 责任领导
4月 | 成绩管理 | 1 | 成绩变更、替换（固定每周二下午办理） 往届毕业生、出国（境）留学学生成绩单打印、审核、盖章 | 日常 | 赵兴珍 | 学籍科 | 欧明
|  | 2 | 清考成绩录入系统管理、回收清考成绩单 | 6
|  | 3 | 毕业实习、毕业设计成绩录入系统管理、回收成绩单 | 7—9
|  | 4 | 在校生成绩统计 | 5
| 日常教学检查 | 5 | 教学设施及环境检查 教学秩序检查 课堂教学质量检查 到课率检查 | 日常 | 赵兴珍 许丁雄
| 教学督导 | 6 | 协助、协调教学督导委日常工作 | 日常 | 许丁雄
| 管理制度、工作流程 | 7 | 完成学籍科 “三定”工作任务（定制度、定流程、定计划） | 7 | 赵兴珍
| 学籍管理 | 8 | 毕业证（内芯+封皮）订购 | 5 | 李新华
|  | 9 | 2014-2015学年第二学期第一批退学处理 | 6
|  | 10 | 2016届毕业生学历电子图像采集工作 | 6—8
|  | 11 | 2015届毕业生毕业资格审核（初审）工作 | 8
|  | 12 | 2015届毕业生职业资格证书获取统计工作 | 8